## Tabelle1
Projektplanung M133 | Ressourcen | Progress | Dienstag | time axis 2023-02-08 to 2023-03-26
 | time axis 2023-02-07 to 2023-03-26
Mockups & grobe Arbeitsaufteilung erstellen | Alle | Soll | bar: 2023-02-07
Ist | bar: 2023-02-07
Projektplan erstellen | Maria | Soll | bar: 2023-02-07
Ist | bar: 2023-02-07
Einzelne Ideen ausarbeiten | Alle | Soll | bar: 2023-02-10 to 2023-02-13
Ist
Wordpress Tutorials & API analysieren | Alle | Soll | bar: 2023-02-11 to 2023-02-14
Ist
Analyse & Definition | ♦️
API verbinden | Ricky | Soll | bar: 2023-02-20 to 2023-02-21
Ist
CRUD implementieren | Ricky | Soll | bar: 2023-02-21 to 2023-02-22; 2023-02-28 to 2023-03-05
Ist
CRUD testen & verbessern | Ricky | Soll | bar: 2023-02-21 to 2023-02-22; 2023-02-28 to 2023-03-06
Ist
CRUD fertig | ♦️ | ♦️
Bootstrap/Java Script Implementieren | Ricky | Soll | bar: 2023-03-04 to 2023-03-07
Ist
Bootstrap/Java Script testen & verbessern | Ricky | Soll | bar: 2023-03-04 to 2023-03-07
Ist
Design fertig | ♦️ | ♦️
In der Gruppe besprechen und verbessern | Ricky | Soll
Ist
Projekt fertig | ♦️ | ♦️
Schüler:
Ricky Ramos,
Matthias Jandus,
Timo Haering, Maria Hagmann
Klasse:
I3a
Dokument:
Projektplanung
M150 Spotify Plugin
Datum
07.02 - 26.03.2023